## Report 20200825
STT | API/SCREEN | PERCENT | STATUS | MEMO
1 | Tìm hiểu Vue-i18n | 80% | in process

## Report 20200826
STT | API/SCREEN | PERCENT | STATUS | MEMO
1 | Tìm hiểu Vue-i18n | 80% | in process
2 | Kết hợp Vuex và Vue-i18n | 70% | in process | bug bắt sự kiện

## Report 20200828
STT | API/SCREEN | PERCENT | STATUS | MEMO
1 | Tìm hiểu Vue-i18n | 80% | in process
2 | Kết hợp Vuex và Vue-i18n | 80% | in process | multi language
3 | Tìm hiểu vue với multi composer | 80%

## Report 20200831
STT | API/SCREEN | PERCENT | STATUS | MEMO
1 | Create Basic design login, changePassword | 100% | done
2 | Create Basic design logout | 60% | in process

## Report 20200901
STT | API/SCREEN | PERCENT | STATUS | MEMO
1 | Update Basic design login, changePassword | 100% | done
2 | Create Basic design logout | 100% | done

## Report 20200903
STT | API/SCREEN | PERCENT | STATUS | MEMO
1 | Create Basic design import file | 90% | done